## sprint1
#Trac	Id	Groupe / de tâches	Tâches	Charge	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	done	Objection / amélioration
W F	100.01	Cahier des charges	Lecture cahier des charges: tâches principales	1	X															X
W F	100.02		Premier jet du backlog	1	X
	100.03		Lecture cahier des charges: tâches secondaires	1	X
	100.04		Définition du diagramme de composants des tâches principales	2	X
	100.05		Définition du diagramme d'activités des tâches principales	2	X
	100.06		Définition du diagramme de composants des tâches secondaires	2	X
	100.07		Définition du diagramme d'activités des tâches secondaires	2	X
	100.08
	100.09

	200.01	Camera	Gestion de la caméra	7	X	X
F	200.02	OpenCV	Étude de la librairie	5	X	X	X	X	X	X	X	X									étude toujours en cours, selon les besoins à travers la doc et des ex de code : Complexe
F	200.03	OpenCV	Déterminer couleur	5	X															X	Ici en jaune
F	200.04	Flux vidéo	Récupération du flux	5	X															X	Simple
	200.05	Flux vidéo	Analyse du flux	5	X	X
F	200.06	Flux vidéo	Détecter cible	5	X	X	X	X	X	X	X	X								X	Complexe → méthode améliorer
F	200.07		Cibler Objet	3	X	X	X	X	X	X	X	X									Complexe → différentes méthodes : à finir
F	200.08	Installation openCv	Installer la librairie	5	X	X														X	Simple- .doc ok

W	300.01	Arduino	Appréhension de la carte d'acquisition	7	X	X	X	X	X	X											étude toujours en cours, selon les besoins à travers la doc et des ex de code : Complexe
W	300.02		Connexion servo-moteur	5	X	X														X
W	300.03		Appréhension du code existant ( Projet raspino-pi)	6	X	X
	300.04		Connexion USB vers Raspberry Pi	3	X	X	X
	300.05		Commande servo-moteur (200.07)

	400.01	Raspberry Pi	Appréhension de la carte d'acquisition	9	X	X	X	X	X	X	X	X
F	400.02		Mise en place de l'OS raspbian	1	X															X	.doc ok
F	400.03		Communication carte vers pc (RJ45/WiFi/SSH)	1	X															X	.doc à réaliser
	400.04		Communication Écran (composite-RCA/HDMI)	2	X
	400.05		Intégration système caméra défini (tâche 200)	3	X	X
	400.06		Gestion des processus sur linux	5	X	X	X
	400.07		Communication USB vers Arduino (tâche en relation avec 300.04)	3	X	X	X
	400.08		Gestion alimentation sur robot (GPIO?)	3	X	X
	400.09		Gestion CSI (Option selon arrivage matériel=> caméra raspberry)	5	X	X
	400.10
	400.11
	400.12
	400.13

W	500.01	Servo-Moteur	Appréhension du système	1	X															X
	500.02
	500.03

	600.01	Robot	Appréhension du Système alimentation (400.08)	1	X
	600.02

	700.01	IHM

	800.01	Situations spécifiques	200.04 → 200.06
	800.02		Déterminer un périmètre
	800.03		Déterminer obstacles
	800.04

	1000.01
	1000.02